## Usecase
대분류 | 중분류 | 소분류 | No | 설명 | 담당자 | 뷰 구현 | 기능 구현
고객 UC-1 | 로그인 |  | UC-101
| 로그아웃 |  | UC-102
| 내 정보 관리 | 내 정보 조회 | UC-103 | 마이 페이지에서 내 정보를 조회하고, 메인 메뉴바에서 간략한 정보를 볼 수 있다
|  | 내 정보 수정 | UC-104 | ID를 제외한 내 정보를 수정할 수 있다.
|  | 내 정보 삭제 | UC-105 | 내 회원 정보를 삭제 할 수 있다. ( 회원 탈퇴 기능 )
| 식품명 검색 | 카테고리 별 검색 | UC-106 | 상품명, 제조사, 재료명 카테고리를 선택해 해당 제품 정보를 검색할 수 있다.
|  | 검색어 히스토리 관리 | UC-107 | 검색한 결과를 출력 후 검색에 사용된 정보들을 저장해 출력한다.
UC-108
| 식품영양정보관리 | 추가, 찜 | UC-109 | 영양 정보를 조회하는 창에서 추가 및 찜을 통해 섭취 내역과 예상 섭취 내역의 데이터를 저장한다.
|  | 식품 영양 정보 조회 | UC-110 | 해당 식품을 클릭해 영양 정보와 알레르기 여부 및 섭취 영양 정보를 조회할 수 있다.
UC-111
| 공지사항 | 공지사항글 조회 | UC-112 | 관리자로 부터 게시된 공지사항을 조회할 수 있다.
UC-113
| 섭취 식품 데이터 관리 | 섭취 식품 영양 정보 조회 | UC-114 | 추가를 통해 저장한 섭취 내역 데이터 통계를 그래프와 표로 조회 할 수 있다.
|  | 예상 섭취 식품 정보 조회 | UC-115 | 찜을 통해 저장한 예상 섭취 내역 데이터 통계를 그래프와 표로 조회 할 수 있다.
UC-116
관리자 UC-2 | 로그인 |  | UC-201 | 관리자만의 id/pw ("admin", "admin")로 로그인한다.
| 로그아웃 |  | UC-202
| 공지사항 | 공지사항 게시 | UC-203 | 공지사항 글을 게시할 수 있다.
|  | 공지사항 수정 및 삭제 | UC-204 | 게시한 공지사항글을 수정 및 삭제 할 수 있다.

## 2019-11-21
2019-11-21
오늘의 목표 | 공지사항 게시판 RestFul 작성 및 Vue 구현
개인 임무 | 이학진 | EventBus를 통해 Component간 데이터 공유 및 Router를 통한 View 구현
| 이학진 | MVC모델에 맞춘 공지사항 RestFul 기능 구현
내일의 목표 | 섭취 관련 내역 구현

## 2019-11-22
2019-11-22
오늘의 목표 | 내 섭취 정보 구현
개인 임무 | 이학진 | Graph API를 활용한 섭취 영양 정보 표기 및 Paging 처리
| 이학진 | 관리자 식품 추가 및 수정 구현
| 이학진 | 관리자 회원 관리 구현
내일의 목표 | 섭취 관련 분기별 추가 구현

## 2019-11-25
2019-11-25
오늘의 목표 | 내 섭취 정보 구현
개인 임무 | 이학진 | 이번주, 이번달, 올해 기간 별 섭취내역 표기 구현
| 이학진 | 식품 정보 알레르기 주의 표기 진행
내일의 목표 | 관리자 상품 추가 및 수정

## 2019-11-26
2019-11-26
오늘의 목표 | 내 섭취 정보 구현
개인 임무 | 이학진 | 관리자 로그인시 상품 추가 및 상품 정보 수정 구현
| 이학진 | 검색어 히스토리 ( 인기검색어 구현 )
| 강소연 | 베스트 섭취 정보 ( 최상위 5개를 출력 )
내일의 목표 | 발표 자료 및 프로젝트 정리

## 2019-11-27
2019-11-27
오늘의 목표 | 내 섭취 정보 구현
개인 임무 | 이학진 | 영양소별 성별 기준 권장 섭취량 표시
| 이학진 | 섭취 칼로리 기준 운동량 표시
내일의 목표 | 발표 자료 및 프로젝트 정리