## 19.11.21
관리자 |  |  |  | 사용자
기능 | 세부기능 | 담당자 | 진행상황 | 기능 | 세부기능 | 담당자 | 진행상황 | controller | db
로그인 | 로그인 | 이학진 | 완료 | 로그인 | 로그인 | 이학진 | 완료
로그아웃 | 로그아웃 |  |  | 로그아웃 | 로그아웃 |  |  |  |  | 완료
식품 관리 | 식품 추가 | 이학진 | 미수행 | 회원관리 | 회원정보수정 | 이학진 | 완료
| 식품 수정 |  |  |  | 회원탈퇴 |  |  |  |  | 미수행
회원 관리 | 회원 목록 조회 | 이학진 | 미수행 |  | 회원가입
| 회원 정보 삭제 |  |  | 식품명 검색 | 카테고리 검색 | 이학진 | 완료 |  |  | 진행중
공지사항 | 공지사항 수정 | 이학진 | 미수행 | 식품영양정보관리 |  |  | 미수행
| 공지사항 삭제 | 이학진 |  | 식품별 알레르기 표시 | 제품별 해당 알레르기 표시 | 강소연 | 완료
게시판 | 사용자 게시글 답글작성 | 이학진 | 미수행
|  |  |  | 식품별 영양성분 주의 표시 |  |  | 미수행
|  |  |  | 공지사항 | 공지사항 게시 및 수정,삭제,조회 | 이학진 | 완료
|  |  |  | 섭취 식품 데이터 관리 | 섭취 식품 영양정보 처리 | 이학진 | 진행중
|  |  |  | 섭취 식품 영양소별 통계 | 영양정보 계산 및 출력 | 강소연 | 진행중
|  |  |  | 섭취 식품 알레르기별 통계 |  |  | 미수행
|  |  |  | 식품 찜하기 | 식품 찜 정보 DB저장 | 강소연 | 완료
|  |  |  | 찜한 식품 통계보기 | 찜 DB정보를 통한 연산처리 | 강소연 | 진행중
|  |  |  | 검색어 히스토리 관리 | 검색 후 히스토리 저장 | 이학진 | 완료
|  |  |  | 베스트 식품 검색 |  |  | 미수행
|  |  |  | 원재료 국가별 표시 및 통계 |  |  | 미수행

## 19.11.22
관리자 | [5 empty] | 사용자
기능 | 세부기능 | 담당자 | 진행상황 | controller | db | 기능 | 세부기능 | 담당자 | 진행상황 | controller | db
로그인 | 로그인 | 이학진 | 완료 |  |  | 로그인 | 로그인 | 이학진 | 완료
로그아웃 | 로그아웃 |  |  |  |  | 비밀번호 찾기 | 해당 아이디의 비밀번호 찾기
식품 관리 | 식품 추가 | 이학진 | 완료 |  |  | 로그아웃 | 로그아웃 |  |  |  |  | 완료
| 식품 수정 |  |  |  |  | 회원관리 | 회원정보수정 | 이학진 | 완료
회원 관리 | 회원 목록 조회 | 이학진 | 완료 |  |  |  | 회원탈퇴 |  |  |  |  | 미수행
| 회원 정보 삭제 | [5 empty] | 사용자 알레르기 설정
공지사항 | 공지사항 수정 | 이학진 | 완료 |  |  |  | 회원가입
| 공지사항 삭제 | 이학진 |  |  |  | 식품명 검색 | 카테고리 검색 | 이학진 | 완료 |  |  | 진행중
게시판 | 사용자 게시글 답글작성 | 이학진 | 완료 |  |  | 식품영양정보관리 | 식품에 대한 영양 정보 검색 | 이학진 | 완료
[6 empty] | 식품별 알레르기 표시 | 제품별 해당 알레르기 표시 | 강소연 | 완료
[6 empty] | 식품별 영양성분 주의 표시 | 일일 권장량 초과 시 주의 표시 | 강소연 | 미수행
[6 empty] | 공지사항 | 공지사항 게시 및 수정,삭제,조회 | 이학진 | 완료
[6 empty] | 섭취 식품 데이터 관리 | 식품 정보 추가시 알레르기 주의 표시 | 이학진 | 미수행
[6 empty] | 섭취 식품 영양소별 통계 | 기간별 통계 및 영양소 표시 | 강소연 | 미수행
[6 empty] | 섭취 식품 알레르기별 통계 | 식품 추가 시 사용자 알레르기와 비교 후 주의 표시 | 이학진 | 미수행
[6 empty] | 식품 찜하기 | 식품 찜 정보 DB저장 | 강소연 | 완료
[6 empty] | 찜한 식품 통계보기 | 찜 DB정보를 통한 그래프 변화도 표시 | 강소연 | 진행중
[6 empty] | 검색어 히스토리 관리 | 자주 검색한 검색어 (인기검색어) | 이학진 | 미수행
[6 empty] | 베스트 식품 검색 | 섭취량 기준으로 최상위 5개 출력 | 강소연 | 미수행
[6 empty] | 원재료 국가별 표시 및 통계 |  |  | 미수행

## 19.11.25
관리자 | [5 empty] | 사용자
기능 | 세부기능 | 담당자 | 진행상황 | controller | db | 기능 | 세부기능 | 담당자 | 진행상황 | controller | db
로그인 | 로그인 | 이학진 | 완료 |  |  | 로그인 | 로그인 | 이학진 | 완료
로그아웃 | 로그아웃 |  |  |  |  | 비밀번호 찾기 | 해당 아이디의 비밀번호 찾기
식품 관리 | 식품 추가 | 이학진 | 완료 |  |  | 로그아웃 | 로그아웃 |  |  |  |  | 완료
| 식품 수정 |  |  |  |  | 회원관리 | 회원정보수정 | 이학진 | 완료
회원 관리 | 회원 목록 조회 | 이학진 | 완료 |  |  |  | 회원탈퇴 |  |  |  |  | 미수행
| 회원 정보 삭제 | [5 empty] | 사용자 알레르기 설정
공지사항 | 공지사항 수정 | 이학진 | 완료 |  |  |  | 회원가입
| 공지사항 삭제 | 이학진 |  |  |  | 식품명 검색 | 카테고리 검색 | 이학진 | 완료 |  |  | 진행중
게시판 | 사용자 게시글 답글작성 | 이학진 | 완료 |  |  | 식품영양정보관리 | 식품에 대한 영양 정보 검색 | 이학진 | 완료
[6 empty] | 식품별 알레르기 표시 | 제품별 해당 알레르기 표시 | 강소연 | 완료
[6 empty] | 식품별 영양성분 주의 표시 | 일일 권장량 초과 시 주의 표시 | 강소연 | 진행중
[6 empty] | 공지사항 | 공지사항 게시 및 수정,삭제,조회 | 이학진 | 완료
[6 empty] | 섭취 식품 데이터 관리 | 식품 정보 추가시 알레르기 주의 표시 | 이학진 | 진행중
[6 empty] | 섭취 식품 영양소별 통계 | 기간별 통계 및 영양소 표시 | 강소연 | 진행중
[6 empty] | 섭취 식품 알레르기별 통계 | 식품 추가 시 사용자 알레르기와 비교 후 주의 표시 | 이학진 | 진행중
[6 empty] | 식품 찜하기 | 식품 찜 정보 DB저장 | 강소연 | 완료
[6 empty] | 찜한 식품 통계보기 | 찜 DB정보를 통한 그래프 변화도 표시 | 강소연 | 완료
[6 empty] | 검색어 히스토리 관리 | 자주 검색한 검색어 (인기검색어) | 이학진 | 진행중
[6 empty] | 베스트 식품 검색 | 섭취량 기준으로 최상위 5개 출력 | 강소연 | 진행중
[6 empty] | 원재료 국가별 표시 및 통계 |  |  | 미수행

## 19.11.26
관리자 | [5 empty] | 사용자
기능 | 세부기능 | 담당자 | 진행상황 | controller | db | 기능 | 세부기능 | 담당자 | 진행상황 | controller | db
로그인 | 로그인 | 이학진 | 완료 |  |  | 로그인 | 로그인 | 이학진 | 완료
로그아웃 | 로그아웃 |  |  |  |  | 비밀번호 찾기 | 해당 아이디의 비밀번호 찾기
식품 관리 | 식품 추가 | 이학진 | 완료 |  |  | 로그아웃 | 로그아웃 |  |  |  |  | 완료
| 식품 수정 |  |  |  |  | 회원관리 | 회원정보수정 | 이학진 | 완료
회원 관리 | 회원 목록 조회 | 이학진 | 완료 |  |  |  | 회원탈퇴 |  |  |  |  | 미수행
| 회원 정보 삭제 | [5 empty] | 사용자 알레르기 설정
공지사항 | 공지사항 수정 | 이학진 | 완료 |  |  |  | 회원가입
| 공지사항 삭제 | 이학진 |  |  |  | 식품명 검색 | 카테고리 검색 | 이학진 | 완료 |  |  | 진행중
게시판 | 사용자 게시글 답글작성 | 이학진 | 완료 |  |  | 식품영양정보관리 | 식품에 대한 영양 정보 검색 | 이학진 | 완료
[6 empty] | 식품별 알레르기 표시 | 제품별 해당 알레르기 표시 | 강소연 | 완료
[6 empty] | 식품별 영양성분 주의 표시 | 일일 권장량 초과 시 주의 표시 | 강소연 | 완료
[6 empty] | 공지사항 | 공지사항 게시 및 수정,삭제,조회 | 이학진 | 완료
[6 empty] | 섭취 식품 데이터 관리 | 식품 정보 추가시 알레르기 주의 표시 | 이학진 | 완료
[6 empty] | 섭취 식품 영양소별 통계 | 기간별 통계 및 영양소 표시 | 강소연 | 완료
[6 empty] | 섭취 식품 알레르기별 통계 | 식품 추가 시 사용자 알레르기와 비교 후 주의 표시 | 이학진 | 완료
[6 empty] | 식품 찜하기 | 식품 찜 정보 DB저장 | 강소연 | 완료
[6 empty] | 찜한 식품 통계보기 | 찜 DB정보를 통한 그래프 변화도 표시 | 강소연 | 완료
[6 empty] | 검색어 히스토리 관리 | 자주 검색한 검색어 (인기검색어) | 이학진 | 완료
[6 empty] | 베스트 식품 검색 | 섭취량 기준으로 최상위 5개 출력 | 강소연 | 완료
[6 empty] | 원재료 국가별 표시 및 통계 |  |  | 미수행

## 19.11.27
관리자 | [5 empty] | 사용자
기능 | 세부기능 | 담당자 | 진행상황 | controller | db | 기능 | 세부기능 | 담당자 | 진행상황 | controller | db
로그인 | 로그인 | 이학진 | 완료 |  |  | 로그인 | 로그인 | 이학진 | 완료
로그아웃 | 로그아웃 |  |  |  |  | 비밀번호 찾기 | 해당 아이디의 비밀번호 찾기
식품 관리 | 식품 추가 | 이학진 | 완료 |  |  | 로그아웃 | 로그아웃 |  |  |  |  | 완료
| 식품 수정 |  |  |  |  | 회원관리 | 회원정보수정 | 이학진 | 완료
회원 관리 | 회원 목록 조회 | 이학진 | 완료 |  |  |  | 회원탈퇴 |  |  |  |  | 미수행
| 회원 정보 삭제 | [5 empty] | 사용자 알레르기 설정
공지사항 | 공지사항 수정 | 이학진 | 완료 |  |  |  | 회원가입
| 공지사항 삭제 | 이학진 |  |  |  | 식품명 검색 | 카테고리 검색 | 이학진 | 완료 |  |  | 진행중
게시판 | 사용자 게시글 답글작성 | 이학진 | 완료 |  |  | 식품영양정보관리 | 식품에 대한 영양 정보 검색 | 이학진 | 완료
[6 empty] | 식품별 알레르기 표시 | 제품별 해당 알레르기 표시 | 강소연 | 완료
[6 empty] | 식품별 영양성분 주의 표시 | 일일 권장량 초과 시 주의 표시 | 강소연 | 완료
[6 empty] | 공지사항 | 공지사항 게시 및 수정,삭제,조회 | 이학진 | 완료
[6 empty] | 섭취 식품 데이터 관리 | 식품 정보 추가시 알레르기 주의 표시 | 이학진 | 완료
[7 empty] | 영양소별 일일 권장량 표시 | 강소연 | 완료
[7 empty] | 섭취 칼로리 기준 운동량 표시 | 강소연 | 완료
[6 empty] | 섭취 식품 영양소별 통계 | 기간별 통계 및 영양소 표시 | 강소연 | 완료
[6 empty] | 섭취 식품 알레르기별 통계 | 식품 추가 시 사용자 알레르기와 비교 후 주의 표시 | 이학진 | 완료
[6 empty] | 식품 찜하기 | 식품 찜 정보 DB저장 | 강소연 | 완료
[6 empty] | 찜한 식품 통계보기 | 찜 DB정보를 통한 그래프 변화도 표시 | 강소연 | 완료
[6 empty] | 검색어 히스토리 관리 | 자주 검색한 검색어 (인기검색어) | 이학진 | 완료
[6 empty] | 베스트 식품 검색 | 섭취량 기준으로 최상위 5개 출력 | 강소연 | 완료
[6 empty] | 원재료 국가별 표시 및 통계 |  |  | 미수행